## 33回準備スケジュール
第34回ひろしま技能フェア・ひろしまものづくりフェスタ2017
準備スケジュール
時 期 | 主 体 | 項 目 | 内 容
６月１５日（木） | 事務局 | 第１回全体説明会 | 開催概要等説明
６月中旬 ～７月中旬 | 各参加団体 | 第１次アンケート調査 | 出展内容，体験可能人数，材料代，面積
８月下旬 | 事務局 | 設営業者決定
８月下旬 | 事務局 | 第１回運営委員会議 | 出展内容等検討 ・実演，展示内容，小間割 ・その他諸検討
８月下旬 ～９月上旬 | 各参加団体 （事務局確認） | 第２次アンケート調査 | 参加機関の出展内容を確定 電源等要望事項等
９月下旬 | 事務局 | 第２回運営委員会議 | 最終確認 ・出展内容・運営等 ・チラシ等広報資料
| 各参加団体 | 出展内容等に変更ある場合には，随時，事務局と調整
１０月上旬 | 事務局 | チラシ作成・配布 | 参加機関等に送付
１０月中旬 | 事務局 | 第２回全体説明会 （最終） | 運営方法説明 ・設営関係（出展内容・小間割等） ・運営関係（全体スケジュール，搬入搬出スケジュール等）
１１月７日（火） | 事務局 | 会場設営
| 各参加団体 | 搬入
１１月８日（水） | 事務局 | 技能フェア・ものづくりフェスタ１日目 表彰式
各参加団体
１１月９日（木） | 事務局 | 技能フェア・ものづくりフェスタ２日目 撤去
各参加団体
未定 | 事務局 | 各団体 | 事業報告等